## 加载界面
加载界面参考图如下 错误提示 1.加载失败，请您检查网络状况

## 登录及注册
登录界面
广告图 1.平台相关内容（老虎机） 2.需在广告图内显示平台形象 登录方式选择 游客登录：点击后直接进入游戏，创建唯一游客账号，相同IP相同设备只可获得一个游客账号 微信登录：点击后跳转至微信调取微信授权，使用微信号登录（使用微信号登录，可获得金币30万，一个微信号只能获得一次登录奖励） 使用微信开放平台授权登录模式 错误提示：微信授权失败，请重新尝试 账号登录：手机号码登录，点击后弹出账号登录界面，用户输入正确的手机号及密码即可登录（初次使用手机号登录，可获得金币30万，一个手机号只可获得一次）
账号登录
账号登录界面 1.玩家必须输入正确的账号及密码，如输入错误则弹出错误弹框 2.注册账号按钮：点击调用账号注册界面 3.忘记密码：点击弹出忘记密码界面 4.点击右上角X按钮可关闭该页面 错误提示： 您输入的手机号码不正确 请输入正确的6位密码
账号注册
账号注册界面 1.玩家必须输入正确的手机号码 2.必须输入6位密码 3.必须输入正确的短信验证码 满足以上条件即可注册成功 4.点击立即登录则进入游戏 5.点击左上角按钮可返回至登录界面 6.点击右上角X按钮可关闭该页面 错误提示 您输入的手机号码不正确 密码错误，请重新填写 验证码错误
忘记密码
账号注册界面 1.玩家必须输入正确的手机号码 2.必须输入新的6位密码 3.必须输入正确的短信验证码 满足以上条件即可更改密码 4.点击立即登录则进入游戏 5.点击左上角按钮可返回至登录界面 6.点击右上角X按钮可关闭该页面

## 时间预期
项目任务 |  | 美术工期 | 客户端工期(汪强) | 12月 | [6 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [28 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
|  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
准备阶段 | bar: 12月 30 to 1月 1; 1月 6 to 1月 7; 1月 13 to 1月 14; 1月 20 to 1月 21; 1月 24 to 1月 30
底层框架重构 |  |  | 30 | bar: 12月 25 to 1月 31
第一版本
大 厅 功 能 | 加载界面 |  | 1
| 登录界面 |  | 1
| 微信登录功能 |  | 2
| 账号注册功能 |  | 1
| 游客账号登录 |  | 1
| 登录奖励游戏 |  | 3
| 大厅首页 |  | 5
| VIP功能 |  | 3
| 个人信息页面 |  | 2
| 成就系统 |  | 3
| 成就任务 |  | 2
| 商城功能 |  | 3
| 排行系统 |  | 2
| 邮箱功能 |  | 2
| 设置功能 |  | 1
| 客服功能 |  | 1
更新 | 大厅热更新 |  | 3
| 游戏热更新 |  | 2
SDK接入 | openinstall |  | 1
| 短信平台 |  | 1
| 极光推送 |  | 1
| 支付平台 |  | 1
游 戏 | 老虎机游戏1 |  | 20
| 老虎机游戏2 |  | 10