## 加载界面
加载界面参考图如下 错误提示 1.加载失败，请您检查网络状况

## 登录及注册
登录界面
广告图 1.平台相关内容（老虎机） 2.需在广告图内显示平台形象 登录方式选择 游客登录：点击后直接进入游戏，创建唯一游客账号，相同IP相同设备只可获得一个游客账号 微信登录：点击后跳转至微信调取微信授权，使用微信号登录（使用微信号登录，可获得金币30万，一个微信号只能获得一次登录奖励） 使用微信开放平台授权登录模式 错误提示：微信授权失败，请重新尝试 账号登录：手机号码登录，点击后弹出账号登录界面，用户输入正确的手机号及密码即可登录（初次使用手机号登录，可获得金币30万，一个手机号只可获得一次）
账号登录
账号登录界面 1.玩家必须输入正确的账号及密码，如输入错误则弹出错误弹框 2.注册账号按钮：点击调用账号注册界面 3.忘记密码：点击弹出忘记密码界面 4.点击右上角X按钮可关闭该页面 错误提示： 您输入的手机号码不正确 请输入正确的6位密码
账号注册
账号注册界面 1.玩家必须输入正确的手机号码 2.必须输入6位密码 3.必须输入正确的短信验证码 满足以上条件即可注册成功 4.点击立即登录则进入游戏 5.点击左上角按钮可返回至登录界面 6.点击右上角X按钮可关闭该页面 错误提示 您输入的手机号码不正确 密码错误，请重新填写 验证码错误
忘记密码
账号注册界面 1.玩家必须输入正确的手机号码 2.必须输入新的6位密码 3.必须输入正确的短信验证码 满足以上条件即可更改密码 4.点击立即登录则进入游戏 5.点击左上角按钮可返回至登录界面 6.点击右上角X按钮可关闭该页面

## 时间预期
日期 |  | 客户端工期(汪强) | 任务内容 | 细化内容
|  | 4 | creator引擎封装(4) | 公用组件模板
vscode代码模板
场景模板
js脚本模板
|  | 4 | 调试、打包脚本工具(7) | 打热更包脚本
底 层 模 块 编 写 |  |  |  | 网页版子游戏出包脚本
微信小游戏出包工具
ios平台打包工具
安卓平台打包工具
|  | 5 | 热更和项目结构(3) | 公司层面引擎封装
git和svn项目管理
小游戏跳转小游戏/大厅
热更模块
大厅调用小游戏
creator构建脚本
|  | 3 | 数据模块(5) | 数据分发和缓存
客户端缓存数据管理
服务端数据管理
策划数据管理
|  | 3 | 动画模块(8) | 动画渲染和api封装
spine
局部特效效果
全屏特效效果
|  | 4 | 老虎机核心玩法实现(9) | 虎爷类似的玩法小demo
从逻辑上实现（不带ui）
|  | 3 | 平台相关模块，平台相关api适配(6) | 网页平台
ios平台
安卓平台
微信//qq小游戏平台
|  | 5 | UI管理模块(1) | layer资源管理
UI适配和布局
prefab管理
layer栈管理
场景资源管理
UI显示隐藏以及效果
|  | 4 | 通信模块(2) | 通信连接
数据结构
数据存取
数据分发
数据加密
重连、断线连接管理
第一版本开发计划
大 厅 功 能 | 加载界面 | 1
根据策划案内容来
| 登录界面 | 1
| 微信登录功能 | 2
| 账号注册功能 | 1
| 游客账号登录 | 1
| 登录奖励游戏 | 3
| 大厅首页 | 5
| VIP功能 | 3
| 个人信息页面 | 2
| 成就系统 | 3
| 成就任务 | 2
| 商城功能 | 3
| 排行系统 | 2
| 邮箱功能 | 2
| 设置功能 | 1
| 客服功能 | 1
更新 | 大厅热更新 | 3
| 游戏热更新 | 2
SDK接入 | openinstall | 1
| 短信平台 | 1
| 极光推送 | 1
| 支付平台 | 1
游 戏 | 老虎机游戏1 | 20
| 老虎机游戏2 | 10